## septiembre 2024
Calendario Septiembre 2024
Septiembre 2024
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07
2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14
2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21
PLANIFICACIÓN
2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28
| TAREA | TAREA | TAREA |  | TAREA
| Definir metas y alcance del proyecto | Entrevistas y revisión de procesos | Redactar claramente el problema principal |  | Objetivos que el sistema de inventario debe cumplir
2024-09-29 | 2024-09-30
TAREA
Selección del público objetivo
Calendario Octubre 2024
2024-10-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA
|  | Dividir el público por roles y necesidades | Definir roles del equipo de trabajo | Creación del organigrama del equipo | Validación del plan estratégico
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TAREA
|  |  | Preparación del backlog inicial |  | SPRINT 1
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA
| Spring Planning | Registro de productos. Crear base de datos. Interfaz para agregar nuevos productos. | Daily Scrum: Revisión diaria. Continuar con tareas MUST HAVE | Validación de datos al agregar productos. | Diseño básico de la interfaz de usuario.
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |  | TAREA
| Daily Scrum: Revisión diaria Continuamos con tareas SHOULD HAVE | Implementación de la interfaz de listado de productos en stock. | Implementar la búsqueda de productos. | Daily Scrum: Finalización de tareas, pruebas |  | Verificacion de Calidad
27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | TAREA | TAREA
|  | Presentar el incremento del Sprint 1 | Reflexión y mejoras
Calendario Noviembre 2024
2024-11-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
SPRINT 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA
| Spring Planning | Actualizacion del control de stock(agregar o restar) | Control de stock minimo. Notficaion stock bajo | Daily Scrum: Revisión diaria. Continuar con tareas MUST HAVE | Proceso de actualización en tiempo real del stock. | Implementar sistema de alertas de stock bajo.
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |  | TAREA
| Daily Scrum: Revision diaria | Registro de proveedores asociados a los productos. | Gestión de pedidos automáticos para reabastecimiento. | Daily scrum: revision diaria , finalizacion de tareas |  | Verificacion de calidad
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| TAREA |  | TAREA
| Evaluar el incremento del Sprint 2 |  | Reflexión y mejoras |  | SPRINT 3
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| TAREA | TAREA |  | TAREA | TAREA
| Spring Planning | Gestión de insumos perecederos . |  | Daily Scrum: Revisión diaria | Integración de proveedores en el sistema.
Calendario Diciembre 2024
2024-12-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| TAREA | TAREA |  | TAREA | TAREA
| Daily Scrum: Revisión diaria | Historial detallado de compras y pedidos de insumos. |  | Daily Scrum: Ajustes finales, pruebas | Reportes mensuales de insumos más usados.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| TAREA |  | TAREA
| Presentar el incremento del Sprint 3 |  | Reflexión y mejoras |  | LANZAMIENTO FINAL
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31